План мероприятий

подготовки средней общеобразовательной школы с. Ключи

к проведению государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в 2011-2012 учебном году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана подготовки школы к проведению государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена. | Сентябрь | Богданова Н.В., Горох Н.Г. |
| 2. | Информирование участников образовательного процесса о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена обучающихся 9,11 классов в независимой форме в текущем учебном году. | Сентябрь | Горох Н.Г. |
| 3. | Совещание при зам. директора по УВР: «Изучение Положения о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена в независимой форме обучающихся 9,11 классов ОУ». | Сентябрь | Горох Н.Г. |
| 4. | Корректировка электронных баз обучающихся 9,11 классов. | Сентябрь | Горох Н.Г. |
| 5 | Формирование электронных баз обучающихся 9,11 классов с отметкой о выборе предметов для экзаменов | Октябрь | Горох Н.Г. |
| 6. | Изучение демонстрационных версий | Ноябрь | Горох Н.Г., руководители ШМО, |
| 7. | Обучение учителей-предметников на школьном уровне. Формирование школьной базы КИМов по предметам. | октябрь | Горох Н.Г.. руководители ШМО |
| 8 | Подготовка проспектов, презентаций для родителей по вопросам проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена обучающихся 9,11 классов в текущем учебном году. | ноябрь | Горох Н.Г., Монетов И.С., Солоницына Н.В. |
| 9. | Изучение регламентов проведения экзаменов | ноябрь | Горох Н.Г. руководители ШМО |
| 10. | Родительское собрание по вопросу проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена, обучающихся 9,11 классов в текущем учебном году. Проведение мониторинга. | ноябрь | Горох Н.Г., Монетов И.С., Солоницына Н.В. |
| 11. | Участие педагогических работников в научно-методических конференциях и семинарах, проводимых Министерством образования, «СарИПКиПРО» | В течение года | Горох Н.Г. |
| 12. | Проведение диагностики готовности к ГИА всех категорий участников образовательного процеса | В течение года | Горох Н.Г. |
| 13. | Создание электронных баз данных в соответствии с требованиями и форматом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки | Декабрь-март | Горох Н.Г. |
| 14. | Педагогический совет об утверждении выбора предметов для экзаменов обучающимися 9,11 классов, согласование выбора с родителями. | Ноябрь | Богданова Н.В. |
| 15. | Информирование членов управляющего совета о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена обучающихся 9, 11 классов в независимой форме, об организации общественного наблюдения. | Декабрь | Богданова Н.В. |
| 16. | Контроль деятельности ОУ по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена обучающихся 9,11 классов. | Октябрь, январь, февраль, март, апрель | Горох Н.Г. |
| 17. | Совещание при директоре по итогам контроля деятельности педагогического совета по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена обучающихся 9,11 классов. | Февраль | Богданова Н.В. |
| 18. | Проведение репетиционных экзаменов в школе. | Январь-февраль | Горох Н.Г. |
| 19. | Совещание при директоре по вопросам проведения репетиционных экзаменов. | Март | Богданова Н.В. |
| 20. | Планирование профиля на последующий учебный год. | Март | Горох Н.Г. |
| 21. | Проведение репетиционных экзаменов в районе. | Март - апрель | Горох Н.Г. |
| 22. | Совещание при зам. директоре по УВР об итогах предэкзаменационных работ и проведении мероприятий по завершению учебного года | Апрель | Горох Н.Г. |
| 23. | Проведение школьного родительского собрания по итогам репетиционных экзаменов | Апрель | Горох Н.Г., Монетов И.С., Солоницына Н.В. |
| 24. | Участие в районных методических объединениях, проведение школьных МО учителей-предметников по результатам репетиционных экзаменов | Апрель | Горох Н.Г. |
| 25. | Доведение до участников образовательного процесса расписания экзаменов, составов комиссий о проведении государственной (итоговой) аттестации и единого государственного экзамена обучающихся 9,11 классов | Апрель | Горох Н.Г. |
| 26. | Оформление стенда для родителей и обучающихся | Апрель | Горох Н.Г., Монетов И.С., Солоницына Н.В. |
| 27. | Педагогический совет о допуске к экзаменам обучающихся 9,11 классов. | Май | Богданова Н.В. |
| 28. | Анализ предварительного выбора обучающимися 9 класса дальнейшей формы обучения трудоустройства | Май | Солоницына Н.В. |
| 29. | Создание экспертной группы по проверке правильности внесения итоговых отметок в сводную ведомость, заполнения ведомости образовательного рейтинга обучающихся, составления портфолио | Май | Богданова Н.В. |
| 30 | Получение бланков аттестатов | Июнь | Богданова Н.В. |
| 31. | Доставка обучающихся и педагогов в ППЭ | Июнь | Богданова Н.В.. |
| 32. | Информирование обучающихся и родителей о результатах экзаменов | Июнь | Горох Н.Г. |
| 33. | Педагогический совет о переводе обучающихся 9-класса, о выпуске учащихся 11 класса. | Июнь | Богданова Н.В. |
| 34. | Организация работы по оформлению аттестатов | Июнь | Богданова Н.В. Горох Н.Г. |
| 35. | Работа по оформлению портфолио обучающихся, ведомостей образовательного рейтинга | Июнь | Монетов И.С., Солоницына Н.В. |
| 36. | Оформление классных журналов, личных дел обучающихся, книг выдачи аттестатов, алфавитных книг | Июнь | Богданова Н.В. Горох Н.Г. |
| 37. | Анализ итогов проведения ГИА обучающихся 9, класса в независимой форме и ЕГЭ в 11 классе. | Июнь | Горох Н.Г. |
| 38. | Комплектование 10-го профильного класса | Июнь | Богданова Н.В. |
| 39. | Размещение информации на сайте общеобразовательного учреждения | Июль | Реброва Л.К. |
| 40. | Информирование членов Управляющего совета о результатах ГИА в независимой форме и единого государственного экзамена, качестве образования, предоставляемом ОУ. | Июль | Богданова Н.В. |
| 41. | Подготовка отчета об использовании бланков аттестатов, заявки на бланки на следующий учебный год. | Июль | Богданова Н.В. |